| УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела образования Красносельского района _________________________ «___» _______________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Председатель Совета развития образовательной системы Красносельского района __________________________ «___» _________________ 20__ г. |
| --- | --- |

Проект

опытно-экспериментальной работы по теме:

«Организация выбора учащимися образовательного маршрута»

# Название ОУ: Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа № 285 Красносельского района  Санкт – Петербурга

Адрес: 198259, СПб, ул. Пограничника Гарькавого д.46 корп. 4

Телефон: 730-47-76, 730-09-37

E-mail: school285@mail.ru

Адрес сайта: http://285spb.edusite.ru

Руководитель ОУ: Д.Л. Соколов, тел. 730-47-76

Ответственный исполнитель: Сомова Марина Вячеславовна, зав. экспериментальной площадкой

Научный руководитель:  Цывин Валерий Михайлович, к.п.н., ГОУ ДПО ЦПКС СПб РЦОКО и ИТ

2011г.

- Краткая аннотация ОЭР

В рамках выполнения задач российской образовательной политики, школа должна обеспечить качественное образование на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Расширением образовательного пространства, увеличением спектра образовательных услуг сегодня занимаются многие. Но организацией  процесса выбора, его осознанным осуществлением озадачились единицы. В этом  заключается новизна нашего  исследования.  Проблема актуальна, как для общеобразовательных учреждений, так и для статусных. Ибо даже в них при большом обилии образовательных услуг, статистика показывает, что дополнительные программы востребованы только частью обучающихся. Даже если кто-то занимается в  нескольких кружках и секциях, достаточно большая часть учащихся не занимается нигде.

Образовательное учреждение может помочь ребёнку осуществить осознанный выбор индивидуального образовательного маршрута. Это позволит лучше раскрыть способности обучающегося и значительно повысит его мотивацию к получению образования.

Сегодня только  расширение образовательного пространства уже не решает проблему.   В нашем образовательном учреждении происходит   поиск новых технологий образовательной деятельности. Он включает в себя:

- выявление новых путей и моделей внутришкольного и внешкольного сетевого взаимодействия,

- формирование дополнительных маршрутов развития учащихся

- обновление содержания образования,  форм обучения,  разработку  и реализацию  новых  программ детских объединений, наиболее востребованных  в социуме

- широкое использование информационно-коммуникативной среды образовательного учреждения

- социальное развитие  и психолого-педагогическом сопровождение обучающихся;

Именно в таком образовательном пространстве  возможно существование осознанного выбора учащимися целей, задач, форм , методов, условий, темпов собственного образования, подлинное развития основных компетенций.

Цели ОЭР

Создание условий для мотивированного выбора учащимися маршрута индивидуального развития  в расширенном образовательном пространстве школы.

- Задачи ОЭР

- Изучение мотивационной составляющей в выборе индивидуального маршрута образования и развития обучающегося.

- Координация взаимодействия школьных подразделений и служб,  направленная на развитие мотивации ученика к выбору им образовательного маршрута, формирование функциональной компетентности.

- Создание единого информационно-коммуникативного пространства образовательного учреждения.

- Исследование путей активизации деятельности всех участников образовательного процесса.

- Развитие форм социального партнёрства и внешкольного сетевого взаимодействия.

- Программа ОЭР

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверж-дающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поисковый этап | Изучение причин возникновения обозначенной проблемы Анализ ресурсов, способных повлиять на достижение цели Распределение в команде зон ответственности за разработку направлений поиска | Организация группы по разработке и реализации проекта Проведение мониторинга состояния проблемы Создание проектов в рамках направлений экспериментальной работы Разработка дополнительных образовательных программ, определение механизма их выбора Подготовка учебно-методического обеспечения Информирование участников образовательного процесса о планах и перспективах ОЭР | Создание команды по руководству проектом с чётким представлением зон ответственности за разрабатываемые направления Подготовка инновационных проектов и лицензированных программ Данные психологической экспертизы готовности участников образовательного процесса | Экспертное заключение государственной общественной экспертизы 2011-2012 Программа развития и образовательная программа ОУ, направленные на реализацию новых ФГОС | 2011 -2012 |
| Исследовательский этап. Внедрение инноваций | Инновационное моделирование системы сетевого взаимодействия Апробация и совершенствование системы управления проектом и работы в нём | Работа в проекте по направлениям: расширение информационного пространства учебные программы дополнительное образование индивидуальное сопровождение воспитательная работа Исследование мотивации выбора образовательного маршрута Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося при выборе маршрута развития Оценка возможностей образовательного учреждения по дальнейшему расширению образовательного пространства Промежуточная диагностика хода эксперимента Внесение корректив в процесс реализации проекта | Создание инновационной модели внутришкольного и внешкольного сетевого взаимодействия. - Реализация подготовленных проектов и внедрение новых лицензированных программ Увеличение охвата учащихся новыми программами, формирование осознанности выбора Обобщение результатов работы на семинарах по ОЭР | Диагностическая справка, подтверждающая изменения мотивации обучающихся в выборе индивидуального образовательного маршрута. Экспертное заключение государственной общественной экспертизы 2012-2013 Программа мониторинга учебных проблем учащихся Методика диагностики степени удовлетворённости учащихся реализацией собственного образовательного маршрута. | 2012-2013 |
| Обобщающий этап | Контроль качества реализации проекта Анализ выполнения поставленных задач Постановка задач на следующий период | Самооценка деятельности образовательного учреждения Сопоставление предполагаемых результатов и итогов деятельности Определение дальнейших перспектив развития школы Проведение независимого аудита качества ОЭР | Анализ результатов успешности учащихся Обобщение опыта работы по проекту, оформление методических материалов и разработок. Диагностика степени удовлетворённости учащихся реализацией собственного образовательного маршрута. Разработка системы мониторинговых исследований учебных проблем учащихся Оптимизация системы внутришкольного и внешкольного сетевого взаимодействия | Экспертное заключение государственной общественной экспертизы 2013-2014 Метод. пособие «Организация выбора учащимися образовательного маршрута» Публикации Проект «Город мастеров» Памятка ученику по организации выбора образовательного маршрута |  |

V.  Конечный продукт  ОЭР:

- Технология осуществления психолого-педагогической подготовки ребёнка к осознанному выбору индивидуального маршрута развития

- Модель сетевого взаимодействия участников образовательного процесса и единой информационно-коммуникативной среды

- Программа мониторинга  учебных проблем учащихся с целью оптимизации школьного образовательного пространства

- Методика диагностики степени удовлетворённости учащихся реализацией собственного образовательного маршрута.

- Ресурсное обеспечение:

Образовательное учреждение имеет обученный кадровый состав, готовый к ведению экспериментальной работы:

- заведующий экспериментальной площадкой

- методист

- аналитик

- педагоги, владеющие современными  образовательными информационно-коммуникативными технологиями

Научный руководитель – В. М. Цывин, кандидат педагогических наук, ГОУ ДПО ЦПКС СПб «РЦОКОиИТ»

Школа имеет материально-техническую базу, соответствующую задачам планируемой ОЭР:

- два компьютерных класса,

- внутришкольная компьютерная сеть,

- компьютерное и техническое оснащение кабинетов (компьютер, принтер, сканер, ксерокс мультимедийный проектор),

- электронные образовательные программы по предметам,

- локальная компьютерная сеть с возможностью бесперебойного выхода в Интернет,

- кабельное телевидение,

- скалодром,

- стадион

- школьный сайт.

В структуре школы имеются:

- ОДОД

- ШСК

- Логопункт

- Игротека

- ШИЦ – школьный информационный центр,

Финансовое обеспечение ОЭР осуществляется в рамках выделенных бюджетных средств

VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента

Свидетельством положительного результата эксперимента могут являться:

- Осознанный выбор учащимися  маршрута индивидуального развития

- Расширение внутришкольного и внешкольного сетевого взаимодействия

- Организация электронного документооборота  и взаимодействия посредством корпоративного сайта

- Востребованность учащимися и родителями предлагаемых программ развития;

- Сформированные  профессиональная ориентация и социальная компетентность выпускника;

- Включение участников образовательного процесса в исследовательские и творческие конкурсы и проекты.

Достоверность результатов обеспечивается использованием различных методик тестирования и анкетирования, мониторинговых исследований, анализа  участия школьников в проектах, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, анализ трудоустройства выпускников.

- SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР, в т.ч. описание опыта работы в данном направлении

Сильные стороны проекта:

- соответствие направлениям модернизации образования,

- существование возможности организации выбора учащимися маршрута индивидуального развития

- универсальность системы сетевого взаимодействия для общеобразовательных учреждений,

- объединение основных  направлений деятельности ОУ,

- востребованность модели участниками образовательного процесса

- возрастание престижа ОУ

Слабые стороны проекта:

- недостаточное стабильность ресурсного обеспечения проекта

- отсутствие единой нормативно-правовой базы по данному вопросу

Возможности проекта:

- вовлечение в проект всех субъектов образовательного процесса и общественности  как практическое воплощение образовательной политики государства

Угрозы проекту:

- возможное изменение нормативных требований к  организации и содержанию  ОЭР

Руководитель ОУ ______________________         Д.Л. Соколов

подпись                                                   ФИО